## M. INF. MENSUAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO
(1) Dirección, Departamento o Programa: |  | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
(2) Responsable: |  | EDWIN DOMINGO ROQUEL CALI
(3) Telefono y correo electrónico: |  | 54 30 56 61 alejandro.gomez@ign.gob.gt ( Colaborador )
(4) Fecha: |  | 27 de noviembre del 2018.
(5) Producto | (6) Subproductos (Nombre de la Meta) | (7) Ubicación Geográfica de la Intervención |  |  |  | (8) Unidad de Medida |  | (9) Centro de Costo | (10) Avance Físico |  |  |  | (11) Financiero |  |  |  |  | (12) Beneficiados |  | (13) Pueblo |  |  |  | (14) Observaciones
|  | (7.1) Depto. | (7.2) Municipio | (7.3) Comunidad | (7.4) Codigo: Departamento y Municipio | (8.1) Codigo | (8.1) Descripción |  | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | (11.1) Prog. Anual | (11.2) Ejecución Mensual | (11.3) Ejecutado Acumulado | (11.4) % de Avance | (11.5) Fuente de financiamiento | (12.1) Hombres (Acumulado) | (12.2) Mujeres (Acumulado) | Maya (Etnia) | Xinca | Garifuna | Mestiza
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Mantener y monitorear la red de 17 estaciones geodèsicas CORS recibiendo y transmitiendo datos por el sistema GPS a nivel nacional. | Guatemala |  |  | 1 | 1305 | Kilòmetro cuadrado | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 21776 | 907 | 20869 | 95.83% | 779420 | 75695 | 611021 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | realizar el mantenimiento geodèsico y actualizaciòn de coordenadas geodèsicas con tecnologìa GPS en un total 17 estaciones de la red geodèsica nacional. | Huehuetenango |  |  | 13 | 1204 | Kilòmetro lineal | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 60 | 30 | 60 | 100% | 194855 | 18924 | 152755 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Utilizar el sistema de posicionamiento Global GPS para las observaciones que se realizaràn en 4 puntos del Volcan Pacaya en 4 sesiones al año . | Escuintla |  |  | 5 | 2306 | Evento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 0 | 0 | 0 | 0% | 292283 | 28386 | 229133 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Recuperar 60 BM de la linea B y renivelar un total de 18 Bancos de Marca ( BMs ) que forman parte de la lìnea de nivelaciòn B y C . | Escuintla |  |  | 5 | 2306 | Evento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 33 | 0 | 33 | 100% | 292283 | 28386 | 229133 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Recuperaciòn, restauraciòn y geoposicionamiento de vèrtices geodèsicos utilizados en la demarcaciòn de la frontera Guatemala-El Salvador, Guatemala-Honduras , para la determinaciòn de los paràmetros de transformaciòn de los Datum de Ocotepeque WGS84. | Jutiapa |  |  | 22 | 1204 | Kilòmetro lineal | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 1300 | 650 | 1300 | 100% | 292283 | 28386 | 229133 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Caracterizaciòn del suelo urbano de Totonicapán. | Totonicapán |  |  | 8 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 11 | 1 | 10 | 90.9% | 194855 | 18924 | 152755 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Caracterización del uso y cobertura del suelo de la cuenca del río Olopa. | Chiquimula |  |  | 20 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 20 | 2 | 18 | 90% | 389710 | 37847 | 305510 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Caracterización del uso y cobertura del suelo de la cuenca del río Ostúa y Guija. | Chiquimula |  |  | 20 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 12 | 2 | 10 | 83.33% | 681993 | 66233 | 534644 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Caracterización del uso y cobertura del suelo de la cuenca del río Acomé. | Escuintla. |  |  | 5 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 25 | 4 | 22 | 88% | 389710 | 37847 | 305510 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Implementar actualizar y dar mantenimiento a la base de lìmites municipales y departamentales de tal manera que se pueda dar apoyo a nivel nacional. | Guatemala |  |  | 1 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 20 | 1 | 18 | 90% | 974275 | 94619 | 763777 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Revisiòn y actualizaciòn cartogràfica de shapes limìtrofes del departamento de Escuintla. | Escuintla |  |  | 5 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 13 | 1 | 12 | 92.3% | 584565 | 56771 | 458265 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Realizar estudio preliminar documental de los municipios del departamento de El Progreso. | El Progreso |  |  | 2 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 8 | 0 | 8 | 100% | 389710 | 37847 | 305510 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generacion de base de datos de hojas topogràficas escala 1:50:000, actualizada en base de datos vectoriales con atributos ( HRVD ). | Petén |  |  | 17 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 10 | 0 | 10 | 100% | 584565 | 56771 | 458265 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generaciòn de mapas urbanos de cabeceras municipales de la repùblica de Guatemala a escala grande. | Baja Verapaz |  |  | 15 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 6 | 1 | 6 | 100% | 292283 | 28386 | 229133 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generaaciòn de cartografìa bàsica de hojas a escala 1:25:000 | Santa Rosa |  |  | 6 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 19 | 1 | 18 | 94.73% | 1071703 | 104080 | 840153 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generación de 4 hojas del mapa hipsométrico de la república de Guatemala. | Guatemala |  |  | 1 | 2303 | Documento | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 4 | 1 | 3 | 75% | 194855 | 18924 | 152755 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generaciòn y vectorizaciòn fotogramètrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 | Guatemala |  |  | 1 | 2308 | Plano | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 14 | 1 | 14 | 100% | 292283 | 28386 | 229133 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Generacion de ortofoto digital en 80 KMs cuadrados de cabera departamental y cabeceras municipales. | Escuintla |  |  | 5 | 1305 | Kilòmetro cuadrado | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 45 | 0 | 45 | 100% | 1363985 | 132466 | 1069287 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
SERVICIO DE CARTOGRAFIA NACIONAL | Escaneo fotogramètrico y digitalizaaciòn de los rollos de pelìcula de fotografìas aèreas anàlogas en àreas urbanas rurales, municipales y departamentales. | Alta Verapaz |  |  | 16 | 2308 | plano | 2291/4968 Instituto Geogràfico Nacional. | 22 | 1 | 20 | 90.9% | 487138 | 47309 | 381887 | 78.39 | 11 Y 31 | [6 empty] | El Instituto Geogràfico Nacional es una entidad rectora de la Geografìa y Cartografìa nacional, sus productos son servicios, por lo tanto no reparte insumos directos a la poblaciòn , vendemos mapas, señalamos lìmites municipales, Bancos de marca.
[13 empty] | 9742754 | 946187 | 7637759